SEGUIMIENTO:
Semana 1
del 1 al 7 de abril

Nota: no se ha desarrollado todavía el plan del ciclo completo, pero se realiza una planificación en la reunión anterior (reunión 2) para esta semana, a falta de dicho plan.

Etapas: Planificación.

Tareas:
-Reunión 3 (5 de abril)
-Identificación de productos y tareas
-Estimaciones de tiempo y trabajo
-Análisis y Especificación de Requisitos
-Desglose en tareas del ciclo
-Revisión de la ERS

Trabajo planificado:
Tarea	Álvaro	Martin	Juan	Javier	Irvin	Total
Reunión 3	1	1	1	1	1	5
Identificación de productos y tareas	1		1	1		3
Estimaciones de tiempo y trabajo	1	1	1	1	1	5
Análisis y Especificación de Requisitos		2	2			4
Desglose en tareas del ciclo			4			4
Revisión de la ERS	1	1	1	1	1	5
TOTAL	4	5	10	4	3	26

Coste planificado: 780,00€
Trabajo real:
Tarea	Álvaro	Martin	Juan	Javier	Irvin	Total	Desv.
Reunión 3	1	1	1	1	1	5	0
Identificación de productos y tareas	1,5		1,5	1,5		4,5	+1,5
Estimaciones de tiempo y trabajo	1	1	1	1	1	5	0
Análisis y Especificación de Requisitos		2	2	2		6	+2
Desglose en tareas del ciclo			1			1	-3
Revisión de la ERS	1	1	1	1	1	5	0
TOTAL	4,5	5	7,5	6	3	26,5	+0,5
Desviación	+0,5		-2,5	+2		+0,5

 Leyenda:
-Subestimado
-Sobrestimado
-Retraso
-Pospuesto

Coste real: 795,00€
Desviación: +15,00€
Retraso: 0 horas