SEGUIMIENTO:
Semana 2
del 8 al 14 de abril

Etapas: Planificación.

Tareas:
-Realización del plan
-Realización del plan de desarrollo
-Desarrollo del diseño de alto nivel
-Desarrollo del diseño de bajo nivel
-Desarrollo plan de pruebas

Trabajo planificado:
Tarea	Álvaro	Martin	Juan	Javier	Irvin	Total
Realización del plan	6					6
Realización del plan de desarrollo				6		6
Desarrollo del diseño de alto nivel	2			2		4
Desarrollo del diseño de bajo nivel	4		4	4		12
Desarrollo plan de pruebas			1	1	1	3
TOTAL	12	0	5	13	1	31

Coste planificado: 930,00€
Trabajo real:
Tarea	Álvaro	Martin	Juan	Javier	Irvin	Total	Desv.
Realización del plan	3					3	-3
Realización del estándar de desarrollo				3		3	-3
Desarrollo del diseño de alto nivel	2			2		4
Desarrollo del diseño de bajo nivel	2		4	4		10	-2
Desarrollo plan de pruebas			0	0	0	0	-3
TOTAL	7	0	4	9	0	20	-11
Desviación	-5	0	-1	-4	-1	-11

 Leyenda:
-Subestimado
-Sobrestimado
-Retraso
-Pospuesto

Coste real: 600,00€
Desviación: -330,00€
Retraso: 6 horas