SEGUIMIENTO:
Semana 3
del 15 al 21 de abril

Etapas: Planificación + Requisitos + Desarrollo.

Tareas:
-Reunión 4 (16 de abril)
-Realización del plan de configuración
-Realización del plan de calidad
-Revisión plan de pruebas y ERS
-Primera parte de implementación
En retraso: Realización plan de pruebas, Realización del plan

Trabajo planificado:
Tarea	Álvaro	Martin	Juan	Javier	Irvin	Total
Reunión 4	1	1	1	1	1	5
Realización del plan de configuración		7				7
Realización del plan de calidad					3	3
Revisión plan de pruebas y ERS			0,5		0,5	1
Primera parte de implementación	5	5	2	5	3	20
Realización del plan	3					3
TOTAL	9	13	3,5	6	7,5	39

Coste planificado: 1170,00€
Trabajo real:
Tarea	Álvaro	Martin	Juan	Javier	Irvin	Total	Desv.
Reunión 4	1	1	1	1	1	5	0
Realización del plan de configuración		7	3	2		12	+5
Realización del plan de calidad					3	3	0
Revisión plan de pruebas y ERS			0,5		0,5	1	0
Primera parte de implementación	5	0	2	5	3	15	-5
Realización del plan	4,5					4,5	+1,5
TOTAL	10,5	8	6,5	8	7,5	40,5	+1,5
Desviación	+1,5	-5	+3	+2	0	+1,5

 Leyenda:
-Subestimado
-Sobrestimado
-Retraso
-Pospuesto

Nota: De la tarea “Revisión plan de pruebas y ERS” solo se hizo la parte de ERS, tardando todo lo planificado para la tarea completa en ello. Se añade 1 hora de retraso para completar la otra parte de la tarea.

Coste real: 1215,00€
Desviación: +45,00€
Retraso: 9 horas