SEGUIMIENTO:
Semana 4
del 22 al 28 de abril

Etapas: Desarrollo + Calidad.

Tareas:
-Reunión 5 (26 de abril)
-Realización del plan de calidad (2a mitad)
-Revisión de los planes
-Inspección de código y pruebas unitarias
-Segunda parte de implementación
En retraso: Realización plan de pruebas + revisión

Trabajo planificado:
Tarea	Álvaro	Martin	Juan	Javier	Irvin	Total
Reunión 5	1	1	1	1	1	5
Realización del plan de calidad					3	3
Revisión de los planes		2	2		2	6
Inspección de código y pruebas unitarias	4	4		2	4	14
Segunda parte de implementación	2	5		2		9
TOTAL	7	12	3	5	10	37

Coste planificado: 1110,00€
Trabajo real:
Tarea	Álvaro	Martin	Juan	Javier	Irvin	Total	Desv.
Reunión 5	1	1	1	1	1	5	0
Realización del plan de calidad					0	0	-3
Revisión de los planes		0	2		2	4	-2
Inspección de código y pruebas unitarias	4	1		3	1	9	-5
Segunda parte de implementación	4	5		3		12	+3
TOTAL	9	7	3	7	4	30	-7
Desviación	+2	-5	0	+2	-6	-7

 Leyenda:
-Subestimado
-Sobrestimado
-Retraso
-Pospuesto

Coste real: 900,00€
Desviación: +210,00€
Retraso: 17 horas