SEGUIMIENTO:
Semana 5
del 29 de abril al 5 de mayo

Etapas: Calidad.

Tareas:
-Reunión 6 (cancelada)
-Realización del plan de calidad (2a mitad)
-Revisión de los planes
-Inspección de código y pruebas unitarias
En retraso: Realización plan de pruebas + revisión, Inspección de código y pruebas unitarias, Plan de calidad

Trabajo planificado:
Tarea	Álvaro	Martin	Juan	Javier	Irvin	Total
Reunión 6	1	1	1	1	1	5
Pruebas de integración y de sistema	2	1	2	1	2	8
Revisión del producto		4	4		4	12
Pruebas unitarias, inspección de código	3			4	2	9
TOTAL	6	6	7	6	9	34

Coste planificado: 1020,00€

Nota: se han añadido horas de trabajo para realizar las pruebas de integración y de sistema al reevaluar la carga de trabajo que suponen dichas tareas.
Trabajo real:
Tarea	Álvaro	Martin	Juan	Javier	Irvin	Total	Desv.
Reunión 6	1	1	1	1	1	0	-5
Pruebas de integración y de sistema	2	1	2	1	2	0	-8
Revisión del producto		1	1		2	4	-8
Pruebas unitarias, inspección de código	2			2	0	4	-5
TOTAL	2	1	1	2	2	8	-26
Desviación	-4	-5	-6	-4	-6	-26

 Leyenda:
-Subestimado
-Sobrestimado
-Retraso
-Pospuesto

Nota: a falta de plan de pruebas, se decide pasar el contenido de dicho plan a los informes de cada tipo de pruebas. Finalmente esta semana no se realiza inspección de código, y muchas de las tareas se cancelan a causa de no considerar el impacto de los días libres de esta semana.

Coste real: 240,00€
Desviación: -780,00€
Retraso: 34 horas