## Hoja1
	Alvaro	Martin	Juan	Javier	Irvin

Semanas anteriores	1	1	1	1	1	Reunión 1	5
	1	1	1	1	1	Reunión 2	5
	1	1	1	1	1	Lectura y comprensión de los requisitos	5
	1	1	1	1	1	Cálculo puntos de función	5
			1,5		1,5	Revisión de los cálculos	3
							23

Semana 1	1		1	1		Identificación de productos y tareas	3
01/04/13	1	1	1	1	1	Estimaciones de tiempo y trabajo	5
	1	1	1	1	1	Reunión 3	5
		2	2			Análisis y ERS	4
			4			Desglose en tareas del producto del ciclo	4
	1	1	1	1	1	Revisión documento ERS	5
							26

Semana 2	6					Realización del plan	6
08/04/13				6		Realización del estándar de desarrollo	6
	2			2		Desarrollo diseño alto nivel	4
	4		4	4		Desarrollo diseño bajo nivel	12
			1	1	1	Desarrollo plan de pruebas	3
							31

Semana 3		7				Realización del plan de configuración	7
15/04/13					3	Realización del plan de calidad	3
			0,5		0,5	Revisión plan de pruebas + ERS	1
	1	1	1	1	1	Reunión 4	5
	5	5	2	5	3	Implementación 1	20
							36

Semana 4	2			2		Implementación 2	4
22/04/13					3	Realización del plan de calidad	3
		2	2		2	Revisión de los planes	6
	4	4		2	4	Inspección código y pruebas unitarias	14
	1	1	1	1	1	Reunión 5	5
							32

Semana 5		4	4		4	Revisión del producto	12
29/04/13			2	1	2	Pruebas de integración y del sistema	5
	1	1	1	1	1	Reunión 6	5
							22
Semana 6

06/05/13	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	Análisis del producto, identificación de problemas	8
	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	Evaluación del equipo, informe	4
	1	1	1	1	1	Reunión 7	5
							17

	37,4	37,4	37,4	37,4	37,4	187